## Slide 1
<footer>
<date/time>
15-04-2009
Implementatie Bestuursrechtelijke Geldschulden
Implementatie Bestuursrechtelijke geldschulden 4e tranche Awb
Hoe te komen tot een succesvolle en tijdige implementatie?

## Slide 2
15-04-2009
Implementatie Bestuursrechtelijke Geldschulden
1
Waar en hoe te starten?!?
Implementeren of niets doen?
Gereed op datum iwtr. wet of later?
Zelf doen of uitbesteden?
- kennis, budget, participatie, besluitvorming, draagvlak
Wie neemt voortouw? JZ of Fin?
Waar te beginnen?
- wettekst, MvT, googelen naar voorbeelden, leentjebuur
Etc. etc.

## Slide 3
15-04-2009
Implementatie Bestuursrechtelijke Geldschulden
2
De uitdaging
Essentie: 4e tranche Awb onderdeel bestuursrechtelijke geldschulden (BG) implementeren
Kader 1: Wetsvoorstel 4e tranche Awb – BG
(29 702)
Kader 2: Aanpassingswet 4e tranche Awb – BG (31 124)

## Slide 4
15-04-2009
Implementatie Bestuursrechtelijke Geldschulden
3
Consequenties wetsvoorstellen
4e tranche Awb heeft consequenties voor lokale regelgeving (in ruime zin)
4e tranche Awb heeft consequenties voor financiële publiekrechtelijke processen
Aanpassingswet wijzigt direct verschillende bijzondere wetten  consequenties voor lokale regelgeving (in ruime zin)

## Slide 5
15-04-2009
Implementatie Bestuursrechtelijke Geldschulden
4
Niveaus van implementatie
Landelijk
Lokaal
4e tranche Awb – Aanpassingswet 4e tranche Awb
Verordeningen / avv
Overige Bas
Werkproces / procesbeschrijving
Wetten in formele zin
Beleidsregels

## Slide 6
15-04-2009
Implementatie Bestuursrechtelijke Geldschulden
5
Implementatie richten op:
Wijziging regelgeving ca. op lokaal niveau
Publiekrechtelijke financiële processen

## Slide 7
15-04-2009
Implementatie Bestuursrechtelijke Geldschulden
6
I. Wijziging regelgeving (1)
Zijn alle regelingen in beeld?
Welke regelingen worden geraakt door de 4e tranche Awb?
Inventariseren noodzaak herziening regeling (art. 122 Gem.wet) of onderdelen ervan
Doorwerking wijziging bijzondere wetten in lokale regelingen (Aanpassingswet)

## Slide 8
15-04-2009
Implementatie Bestuursrechtelijke Geldschulden
7
I. Wijziging regelgeving (2)
Rekening houden met verplichtingen en beleidskeuzen
Verplichtingen  aanpassing regeling
Beleidskeuzen  standpunt bepalen  indien gewenst aanpassen regeling
Opstellen voorstel tot wijziging van de regeling(en)
Voorstel in procedure brengen

## Slide 9
15-04-2009
Implementatie Bestuursrechtelijke Geldschulden
8
II. Financiële processen (1)
Nagaan wetten/regelingen ca. waarin publiekrechtelijke financiele stromingen vermeld staan:
1) Wetten in formele zin / AMvB’s, o.a.:
- Uitkering ingevolge de Wwb
- Financiële tegemoetkoming ingevolge de Wmo
- Exploitatieplan ingevolge afd. 6.4 Wro
- Planschade ingevolge art. 6.1 Wro

## Slide 10
15-04-2009
Implementatie Bestuursrechtelijke Geldschulden
9
II. Financiële processen (2)
2) Lokale regelingen (incl. beleidsregels)
  - Financiële verordeningen (leges en heffingen ca)
  - Subsidie(gerelateerde) regelingen (ASV, subsidieregelingen)
  - Regelingen waarbij vergoedingen centraal staan (leerlingenvervoer, kinderopvang, inburgering)
  - Overige regelingen

## Slide 11
15-04-2009
Implementatie Bestuursrechtelijke Geldschulden
10
II. Financiële processen (3)
Welke consequenties heeft de invoering 4e tranche Awb voor procesbeschrijvingen en werkprocessen?
Wat moet worden gewijzigd/beschreven?
Hierbij betrekken wijziging in lokale regelgeving (I)
Eventuele nieuwe processen?

## Slide 12
15-04-2009
Implementatie Bestuursrechtelijke Geldschulden
10
Denk verder aan:
Kennis & vaardigheden
ICT
Communicatie

## Slide 13
15-04-2009
Implementatie Bestuursrechtelijke Geldschulden
11
Kennis & vaardigheden
Organiseren van een training Awb voor financiële medewerkers (niet alleen afd. Financiën!)
Actualiteitenbijeenkomst intern naar behoefte
Geef bekendheid aan gewijzigde regelgeving, procesbeschrijvingen etc. in werkoverleggen

## Slide 14
15-04-2009
Implementatie Bestuursrechtelijke Geldschulden
12
ICT
Nagaan softwareleverancier wijziging pakketten
Inventariseren noodzaak wijziging in software
Zorgdragen voor tijdige implementatie wijzigingen

## Slide 15
15-04-2009
Implementatie Bestuursrechtelijke Geldschulden
13
Communicatie
Bevorderen samenhang met implementatie 4e tranche handhaving
Communicatie met opdrachtgever
Communicatie over voortgang project intern
Communicatie over wijzigingen regelingen, werkprocessen etc.

## Slide 16
15-04-2009
Implementatie Bestuursrechtelijke Geldschulden
14
Tips (1)
Start gisteren!
Pak de implementatie projectmatig op en hanteer de spelregels van projectmatig werken
Zorg voor een organisatiebrede vertegenwoordiging in de projectgroep
Heb je de basis al op orde dan scheelt dat de helft (+ voordeel digitaliseren regelingen)!

## Slide 17
15-04-2009
Implementatie Bestuursrechtelijke Geldschulden
15
Tips (2)
Onderwerp is niet sexy dus investeer in draagvlak, hamer op noodzaak en enthousiasmeer!
Investeer in bewustwording bij m.n. financiële (deel)afdelingen (vallen onder bereik Awb!)
Nog niet begonnen? Hoop op uitstel inwerkingtreding!

## Slide 18
15-04-2009
Implementatie Bestuursrechtelijke Geldschulden
16
Bedankt voor uw aandacht en succes met de implementatie !
Contactgegevens:
mr. Remco Oosterhof
Marktgroepmanager Juridische Dienstverlening & Veiligheid
(06) 120 411 07 of (033) 445 91 56
remcooosterhof@bmc.nl